## Sprint 2
ID | Backlog | Descrição | Autor(es) | Status | Criterio de aceite | Pontuação | DT-CONCLUSÂO
BD01.1 | BD01 | Estruturar documentos | William, Lucas | Pendente | Respostas com vinculo persistido a evidencias documentais. | 27 |  | BURNDOWN
BD01.2 | BD01 | Estruturar metadados | William, Lucas | Pendente | Respostas com vinculo persistido a evidencias documentais. | 28 |  | Data | Esforço Ideal | Esforço Real
[8 empty] | 2026-05-06 | 508 | 508
BD03.1 | BD03 | Revisar modelagem relacional do dominio | William, Lucas | Pendente | Modelo cobrindo navegacao, respostas, usuarios, duvidas, logs, documentos e metadados. | 27 |  | 2026-05-07 | 479.778 | 508
BD03.2 | BD03 | Ampliar seed do banco com base no Desafio.pdf | William | Pendente | Seed suficiente para demonstrar o fluxo publico real. | 28 |  | 2026-05-08 | 451.556 | 508
[8 empty] | 2026-05-09 | 423.334 | 508
DW01.1.1 | DW01 | Revisão/remodelagem de protótipos | Pedro | Andamento | Revisão/remodelagem de protótipos | 21 |  | 2026-05-10 | 395.112 | 508
DW01.1.2 | DW01 | Página da tela inicial | Pedro | Concluido | Revisão/remodelagem de protótipos | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-11 | 366.89 | 508
DW01.1.3 | DW01 | Chatbot | Pedro | Concluido | Revisão/remodelagem de protótipos | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 338.668 | 508
DW01.1.4 | DW01 | Página administrativa | Pedro | Andamento | Revisão/remodelagem de protótipos | 6 |  | 2026-05-13 | 310.446 | 508
DW01.1.5 | DW01 | Página de login | Pedro | Concluido | Revisão/remodelagem de protótipos | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 282.224 | 508
[8 empty] | 2026-05-15 | 254.002 | 508
DW02 | DW02 | Substituir navegacao mockada por API | Eloah, William | Andamento | Menus e submenus vindo do backend e banco. | 34 |  | 2026-05-16 | 225.78 | 508
[8 empty] | 2026-05-17 | 197.558 | 508
DW05 | DW05 | Exibir evidencias documentais no fluxo publico | Eloah, William | Pendente | Documento, pagina e secao ou ancora visiveis quando houver vinculo. | 34 |  | 2026-05-18 | 169.336 | 494
[8 empty] | 2026-05-19 | 141.114 | 477
DW07 | DW07 | Reorganizar frontend para integracao real | Eloah | Andamento | Separacao mais clara entre interface, hooks, services, types e estado. | 55 |  | 2026-05-20 | 112.892 | 477
[8 empty] | 2026-05-21 | 84.67 | 477
DW08.1.1 | DW08 | Implementar tela de email | Eloah, William | Andamento | Desenvolver página de email. | 21 |  | 2026-05-22 | 56.448
DW08.1.2 | DW08 | Implementar Frontend | Eloah | Andamento | Desenvolver página de email. | 10 |  | 2026-05-23 | 28.226
DW08.1.3 | DW08 | Implementar Backend | William | Validação | Desenvolver página de email. | 11 |  | 2026-05-24 | 0.004 | 0
ES01.1 | ES01 | Revisar README principal | Luiza | Concluido | README com contexto do desafio, objetivo, arquitetura, estrutura real, execucao, build, containers, variaveis de ambiente e links corretos. | 2 | 2026-05-18
ES01.2 | ES01 | Revisar indice da documentacao | Luiza | Concluido | Indice coerente com produto, processo, sprints, diagramas, referencias e modulos da aplicacao. | 2 | 2026-05-18
ES01.3 | ES01 | Revisar referencias e anexos | Luiza | Concluido | Documentos base explicados sem caminhos antigos ou confusos. | 2 | 2026-05-18
ES01.4 | ES01 | Revisar indice dos diagramas | Luiza | Validação | Status dos diagramas alinhado com a rubrica da Sprint 2. | 2
ES01.5 | ES01 | Validar DoD do produto | Luiza | Validação | DoD mantido como criterio do produto, com nota clara sobre slice parcial e carry-over. | 2
ES01.6 | ES01 | Revisar backlog do produto | Luiza | Validação | Itens ligados aos requisitos do desafio com prioridades e dependencias coerentes. | 2
ES01.7 | ES01 | Revisar backlog detalhado | Luiza | Validação | DoR e DoD claros e dependencias explicitas entre banco, API, frontend e seguranca. | 2
ES01.8 | ES01 | Fechar retrospectiva da Sprint 1 | Luiza | Concluido | Sprint 1 com registro honesto do mock, gaps do DoD e carry-over. | 2 | 2026-05-18
ES01.9 | ES01 | Fechar backlog final da Sprint 2 | Luiza | Concluido | Sprint 2 reposicionada para integracao real, persistencia, seguranca minima, Docker e documentacao. | 2 | 2026-05-18
ES01.10 | ES01 | Reorganizar escopo da Sprint 3 | Luiza | Concluido | Sprint 3 focada em area interna, operacao administrativa e refinamentos finais. | 2 | 2026-05-18
ES01.11 | ES01 | Validar READMEs das pastas principais | Luiza | Concluido | Cada pasta principal com responsabilidade e organizacao interna explicadas. | 2 | 2026-05-18
ES01.12 | ES01 | Definir convencao minima de branches e commits | Felipe | Pendente | Time usando main, develop, feature/*, fix/* e docs/* com mensagens de commit claras. | 2
ES01.13 | ES01 | Quebrar backlog da Sprint 2 em tasks rastreaveis | Felipe | Concluido | Cada item da sprint com responsavel, status e vinculo ao backlog do produto. | 2 | 2026-05-19
ES01.14 | ES01 | Consolidar burndown e evidencias de colaboracao da Sprint 2 | Felipe | Andamento | Burndown e evidencias preparados para a avaliacao final da sprint. | 2
ES01.15 | ES01 | Rodar checklist final da rubrica da Sprint 2 | Felipe, Luiza | Pendente | Checklist revisado antes da entrega final, sem item critico sem dono. | 2
ES01.16 | ES01 | Revisar diagrama de Casos de Uso | Ariana | Validação | Escopo, atores e relacionamentos coerentes. | 2
ES01.17.1 | ES01 | Produzir diagramas | Ariana | Andamento | Produzir diagramas conforme especificações da Sprint 2. | 2
ES01.17.2 | ES01 | Produzir diagrama de Classes | Ariana | Andamento | Classes ou entidades alinhadas ao dominio e arquitetura. | 0.7
ES01.17.3 | ES01 | Produzir diagrama de Sequencia | Ariana | Andamento | Fluxo principal do atendimento publico representado ponta a ponta. | 0.7
ES01.17.4 | ES01 | Produzir diagrama de Componentes | Ariana | Andamento | Frontend, backend, banco e integracoes representados corretamente. | 0.6
TP01 | TP01 | Definir perfis de acesso do sistema | Lucas | Pendente | Formalizar os perfis Secretaria Acadêmica e Administrador. | 21
TP04 | TP04 | Persistir envio de duvidas | Eloah, William | Pendente | Formulario envia, banco grava e usuario recebe confirmacao. | 34
TP06.1.1 | TP06 | Implementar login com JWT e Bearer Token | Lucas | Validação | Autenticacao funcionando com token contendo usuario, papel e expiracao. | 17
TP06.1.2 | TP06 | Criação de Middleware para proteção de rotas | Lucas | Validação | Middleware criado corretamente para a proteção de rotas administrativas. | 17
TP06.2 | TP06 | Proteger rotas administrativas | William | Andamento | Middleware bloqueando acesso sem token ou com papel incorreto. | 17
TP07.1.1 | TP07 | Refatorar backend para arquitetura em camadas | Lucas, William | Validação | Uso claro de routes, controllers, services, repositories e middlewares. | 28
TP07.1.2 | TP07 | Login | Lucas | Validação | Uso claro de routes, controllers, services, repositories e middlewares. | 10
TP07.1.3 | TP07 | Geral | William | Validação | Uso claro de routes, controllers, services, repositories e middlewares. | 18
TP07.2.1 | TP07 | Padronização de rotas | Lucas, William | Andamento | Corrigir rotas com nomenclatura coerente. | 27
TP07.2.2 | TP07 | Login | Lucas | Validação | Corrigir rotas com nomenclatura coerente. | 10
TP07.2.3 | TP07 | Geral | William | Andamento | Corrigir rotas com nomenclatura coerente. | 17
TP08.1 | TP08 | Criar .env.example | William | Andamento | Variaveis minimas documentadas para backend, banco e compose. | 11
TP08.2 | TP08 | Completar docker-compose.yml | William, Eloah | Validação | PostgreSQL, backend e frontend sobem com comando unico. | 12
TP08.3 | TP08 | Validar execucao integrada do ambiente | Luiza | Pendente | Docker compose up --build funcionando sem falha grave. | 11
TP09 | TP09 | Aplicar hash seguro e proteger dados sensiveis | Lucas | Andamento | Senhas com hash e sem credenciais hardcoded no codigo. | 21
TOTAL | [5 empty] | 508

## Sprint 3
ID | Backlog | Descrição | Autor(es) | Status | Criterio de aceite | Pontuação
BD02 | BD02 | Persistir logs de navegacao e satisfacao | Lucas, William | Pendente | Logs salvos no PostgreSQL sem depender de memoria ou frontend. | 21