## Folha1
Backlog | ID | Titulo | Descrição | Autor(es) | Status | Criterio de aceite | Pontuação | Dt. Fechamento
BD01 | BD01.1 | Estrutura mínima de tabelas | Modelar e executar a migration para a estrutura mínima de tabelas de documentos, campos de paths e metadados (JSONB) no PostgreSQL. | William | Em Andamento | Cadastrar, editar e remover documentos,metadados, preservando o vínculo entre evidência e resposta final. | 11 |  | BURNDOWN
BD01 | BD01.2 | Tabela associativa | Criar tabela associativa para vincular as respostas do chatbot às evidências documentais correspondentes com chaves estrangeiras rígidas. | William | Em Andamento | Cadastrar, editar e remover documentos,metadados, preservando o vínculo entre evidência e resposta final. | 11 |  | Data | Esforço Ideal | Esforço Real
BD01 | BD01.3 | Camada de persistência e repositório tipado | Desenvolver a camada de persistência e repositório tipado para a consulta estruturada de documentos e seus metadados. | Lucas, William | Em Andamento | Cadastrar, editar e remover documentos,metadados, preservando o vínculo entre evidência e resposta final. | 11 |  | 2026-05-27 | 343 | 343
BD01 | BD01.4 | Lógica de consulta pública | Alterar a lógica de consulta pública no back-end para realizar o JOIN e anexar as evidências documentais nas respostas fornecidas. | William | Em Andamento | Cadastrar, editar e remover documentos,metadados, preservando o vínculo entre evidência e resposta final. | 11 |  | 2026-05-28 | 314.417 | 323
BD01 | BD01.5 | Ajustar o componente de resposta do bot | Ajustar o componente de resposta do bot para listar visualmente e disponibilizar os links de evidências que sustentam o texto. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Cadastrar, editar e remover documentos,metadados, preservando o vínculo entre evidência e resposta final. | 11 |  | 2026-05-29 | 285.834 | 303
[9 empty] | 2026-05-30 | 257.251 | 283
BD02 | BD02.1 | Rotas protegidas para consulta de logs | Criar rotas protegidas para consulta de logs com paginação e filtros básicos, acessível exclusivamente por admins master (validação JWT). | Lucas, William | Em Andamento | Registrar cada interação com fluxo, pergunta, satisfação e horário, mantendo os logs disponíveis para consulta administrativa. | 19 |  | 2026-05-31 | 228.668 | 263
BD02 | BD02.2 | Frontend da página de logs | Desenvolver a interface do histórico de logs administrativos no painel, contendo listagem em tabela responsiva e inputs para filtragem. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Registrar cada interação com fluxo, pergunta, satisfação e horário, mantendo os logs disponíveis para consulta administrativa. | 18 |  | 2026-06-01 | 200.085 | 243
BD02 | BD02.3 | Registro e consulta de logs administrativos | Integrar a tela de logs ao endpoint backend sob visibilidade restrita, injetando corretamente o token de autenticação. | Eloah, Lucas, Pedro | Em Andamento | Registrar cada interação com fluxo, pergunta, satisfação e horário, mantendo os logs disponíveis para consulta administrativa. | 18 |  | 2026-06-02 | 171.502 | 223
[9 empty] | 2026-06-03 | 142.919 | 203
DW03 | DW03.1 | Implementar feedback visual de carregamento | Implementar feedback visual de carregamento (Skeleton ou Spinner) e mensagens de erro amigáveis se nada for encontrado. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Permitir consulta direta, localizar respostas cadastradas quando houver aderência e orientar o usuário quando a busca não resolver o caso. | 17 |  | 2026-06-04 | 114.336 | 132
DW03 | DW03.2 | Otimizar e refatorar a rota de busca direta | Otimizar e refatorar a rota de busca direta no back-end para suportar paginação simples e tratamento correto de exceções em camadas. | Lucas, William | Em Andamento | Permitir consulta direta, localizar respostas cadastradas quando houver aderência e orientar o usuário quando a busca não resolver o caso. | 17 |  | 2026-06-05 | 85.753 | 99
[9 empty] | 2026-06-06 | 57.17 | 66
DW06 | DW06.1 | Criar a migration | Criar a migration para a tabela avaliacoes_atendimento no PostgreSQL com chaves primárias e estrangeiras funcionais. | William | Em Andamento | Permitir uma única avaliação por interação, registrar o feedback e retornar confirmação de sucesso ao usuário. | 21 |  | 2026-06-07 | 28.587 | 33
[9 empty] | 2026-06-08 | 0 | 0
ES01 | ES01.25 | Documentação | Garantir e atualizar os arquivos README próprios de documentação interna explicando a responsabilidade das pastas /frontend, /backend e /database. | Felipe, Luiza | Em Andamento | Entregar README principal, READMEs das pastas principais e os diagramas UML obrigatórios de forma coerente com a implementação realizada. | 11
ES01 | ES01.26 | Diagramas UML | Produzir diagramas de Sequência e Componentes. | Ariana | Validação | Produzir diagramas de Sequência e Componentes. | 11 | 2026-06-06
ES01 | ES01.27 | Documentação de Testes | Produzir documento de testes do produto, conforme modelo fornecido. | Felipe, Luiza | Validação | Ter registrado os dados: ID do Teste, Título do Caso de Teste, Pré-condições, Entradas (Dados), Passos para Execução, Resultado Esperado, Resultado Obtido, Status (Passou/Falhou), Observações e Descrição das falhas ocorridas (se houver). Conforme modelo fornecido. | 12
TP02 | TP02.1 | Tabelas para menus e respostas estruturadas | Modelar relacionalmente e criar tabelas para menus e respostas estruturadas no PostgreSQL com suporte a auto-relacionamento (árvore de menus). | William | Em Andamento | Permitir ao administrador manter menus e respostas pelo painel interno, com persistência correta e reflexo imediato na navegação. | 11
TP02 | TP02.2 | Desenvolver o CRUD completo | Desenvolver o CRUD completo no back-end para gerenciamento dinâmico de menus, fazendo a engine do chatbot consumir os dados do banco. | Lucas, William | Em Andamento | Permitir ao administrador manter menus e respostas pelo painel interno, com persistência correta e reflexo imediato na navegação. | 11
TP02 | TP02.3 | Proteção e validação de perfil de acesso | Aplicar proteção via JWT e validação de perfil de acesso nos endpoints de alteração de menus, bloqueando requisições não administrativas. | Lucas, William | Em Andamento | Permitir ao administrador manter menus e respostas pelo painel interno, com persistência correta e reflexo imediato na navegação. | 11
TP02 | TP02.4 | Interface administrativa de listagem e árvore | Criar a interface administrativa de listagem e árvore visual de hierarquia dos menus do bot. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Permitir ao administrador manter menus e respostas pelo painel interno, com persistência correta e reflexo imediato na navegação. | 11
TP02 | TP02.5 | Integração do painel administrativo | Realizar a integração de ponta a ponta do painel administrativo com as APIs de CRUD do chatbot. | Eloah, Pedro, William | Em Andamento | Permitir ao administrador manter menus e respostas pelo painel interno, com persistência correta e reflexo imediato na navegação. | 11
TP03 | TP03.1 | Campos de status ativo/inativo no banco | Garantir no banco campos de status ativo/inativo (flag booleana) e restrições de nível de acesso para usuários da secretaria. | William | Em Andamento | Permitir a gestão de usuários da secretaria com papel definido, persistência correta e armazenamento seguro das senhas. | 8
TP03 | TP03.2 | Implementar endpoints de CRUD | Implementar endpoints de CRUD (cadastro, listagem paginada e desativação lógica) utilizando criptografia segura (hash/bcrypt) para senhas. | Lucas, William | Em Andamento | Permitir a gestão de usuários da secretaria com papel definido, persistência correta e armazenamento seguro das senhas. | 10
TP03 | TP03.3 | Desenvolver painel gerencial | Desenvolver painel gerencial para exibição em tabela dos operadores, incluindo botão de alternância (Toggle Switch) de status. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Permitir a gestão de usuários da secretaria com papel definido, persistência correta e armazenamento seguro das senhas. | 8
TP03 | TP03.4 | Integrar a tela de usuários da secretaria | Integrar a tela de usuários da secretaria com os endpoints protegidos por autenticação JWT (Bearer Token). | Eloah, Lucas, Pedro | Em Andamento | Permitir a gestão de usuários da secretaria com papel definido, persistência correta e armazenamento seguro das senhas. | 8
TP05 | TP05.1 | Adicionar coluna de controle de status | Adicionar coluna de controle de status (ex: 'pendente', 'triagem', 'respondido') e chaves de responsável na tabela de dúvidas. | William | Em Andamento | Listar as dúvidas recebidas, permitir a mudança de status e persistir as atualizações com controle de acesso adequado. | 7
TP05 | TP05.2 | Criar rotas de listagem filtrada | Criar rotas de listagem filtrada e atualização parcial de status de dúvidas recebidas (PATCH /duvidas/:id/status). | Lucas, William | Em Andamento | Listar as dúvidas recebidas, permitir a mudança de status e persistir as atualizações com controle de acesso adequado. | 7
TP05 | TP05.3 | Desenvolver interface do painel da secretaria | Desenvolver interface do painel da secretaria com tabelas organizadas e componentes de filtros por data ou status. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Listar as dúvidas recebidas, permitir a mudança de status e persistir as atualizações com controle de acesso adequado. | 7
TP05 | TP05.4 | Criar componente de modal isolado | Criar componente de modal isolado para visualização detalhada da dúvida e alteração ágil de status via dropdown select. | Eloah, Pedro | Em Andamento | Listar as dúvidas recebidas, permitir a mudança de status e persistir as atualizações com controle de acesso adequado. | 6
TP05 | TP05.5 | Integrar o painel e os componentes | Integrar o painel e os componentes de triagem garantindo atualização reativa em tela sem recarregamento bruto da página. | Eloah, Pedro, William | Em Andamento | Listar as dúvidas recebidas, permitir a mudança de status e persistir as atualizações com controle de acesso adequado. | 7
TP10 | TP10.1 | Garantir o isolamento total | Garantir o isolamento total de chaves secretas JWT, credenciais PostgreSQL e portas exclusivamente em variáveis de ambiente (.env). | Lucas, William | Em Andamento | Executar validação de desempenho nos fluxos principais e registrar que o tempo de resposta ficou adequado ao uso interativo do sistema. | 10
TP10 | TP10.2 | Unificar a inicialização | Ajustar a containerização com Docker e Docker Compose, unificando a inicialização de frontend, backend e banco em um comando único. | Lucas | Em Andamento | Executar validação de desempenho nos fluxos principais e registrar que o tempo de resposta ficou adequado ao uso interativo do sistema. | 11
TOTAL | [6 empty] | 331